淮北市计量测试研究所绩效自评项目清单：

1、社会公用计量标准建设设备购置经费

2、计量检定业务经费

3、单位运行劳务费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会公用计量标准建设设备购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市计量测试研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 239.20 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 239.20 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立社会公用标准，提高检定能力，完善检定项目，为企事业单位服务。通过2020-2023四年建设，社会公用计量标准建设覆盖强制检定工作计量器具项目达30项以上。 |  |  |  |  |  | 完成。新建了社会公用标准，增加了检定项目，提高了检测能力，提高了为社会服务水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置计量标准设备（台） |  |  | 6台 | 6台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建立社会公用标准 |  |  | 5项 | 5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：扩大检定项目 |  |  | 5项 | 5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：购置计量标准设备完好率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建立社会公用标准完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：新建项目强检覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置计量标准设备完成时间 |  |  | 2023年底 | 2023年底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置设备成本 |  |  | 239.20 | 239.20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：加强计量标准建设，服务经济发展 |  |  | 效益良好 | 效益良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高检测能力 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员和计量标准考核人员对设备技术指标的符合性的满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 计量检定业务经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市市场监督管理局 |  |  | 实施单位 | 淮北市计量测试研究所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率率率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 56 | 56 | 55.52 | 10 | 99.14 | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56 | 56 | 55.52 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为了完成强制检定和仲裁检定等任务，为企事业单位提供优质服务，为我市经济发展服务。严格按照计量器具检定规程等国家法律法规，开展检定和仲裁检定等任务，减少企事业单位仪器设备检测费用支出，减少企事业单位送检仪器设备时间，降低仪器设备检定对企事业单位生产的影响，逐步提高企事业单位送检的意愿。 |  |  |  | 完成。开展检定和仲裁检定等任务，减少了企事业单位仪器设备检测费用支出，减少企事业单位送检仪器设备时间，降低仪器设备检定对企事业单位生产的影响，逐步提高企事业单位送检的意愿。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 数量指标 | 指标1：商品量抽查 | 完成省局要求 | 完成省局要求 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 |  | 指标2：强制计量器具受检率 | 95% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标:1：证书报告数据或结论差错率 | 无差错 | 无差错 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：计量器具检出时间 | 15日 | 15日 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：社会公用计量标准建设 | 9月份前 | 9月份前 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：客户投诉处理时间 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 和社会平均成本比较 | 276元/台 | 276/台 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：企事业单位检验费用 | 降低 | 降低 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：减少企事业单位仪器设备检测费用支出， | 费用全免 | 费用全免 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：逐步提高企事业单位主动送检的意愿 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升生态效益 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：检定工作持续发挥作用的期限 | 一年 | 一年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企事业单位对检定工作的满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 99.90 | 99.90 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 单位运行劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市计量测试研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 48.79 |  | 10 |  | 97.6% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.79 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 足额及时发放聘用人员支出，保障检定工作的顺利进行 |  |  |  |  |  | 完成。足额及时发放聘用人员支出，保障检定工作的顺利进行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘用人员人数 |  |  | 7人 | 7人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：支出符合相关规定 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：聘用人员各项支出及时发放 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：聘用人员各项支出在预算范围内 |  |  | 50万 | 50万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障人员经费支出 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完成各项检定任务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升生态效益 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 |  |  | 一年 | 一年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：聘用人员对相关支出发放的满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.70 |  |  |  |